## Hoja1
Tarea / Funcionalidad | Descripcion/comentario | Prioridad (baja,media,alta) | Responsable | Avance(%) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Integrar Sistema | Ordenar JSON | Alta | Sebastian Zamora | 70 | 8: 3; 9: 2; 10: 1
Selección de tópicos | Se selecciona el tópico hecho con un comboBox. Se desplegan doce tópicos junto a un decimo tercero, que incluirá a todos los tópicos(All). / Aun no se implementa (o se hace la correspondiente conexión), debido a que se esta dando prioridad a la captura de datos en la base de datos con el JSON. | Baja | Luis Guzman | 10 | 8: 3; 9: 2
Selección de actividades | Se selecciona la actividad hecho con un comboBox. Se desplegan cuatro actividades junto a una una quinta actividad, que incluirá a todas las actividades(All). / Aun no se implementa (o se hace la correspondiente conexión), debido a que se esta dando prioridad a la captura de datos con el JSON | Baja | Luis Guzman | 10 | 8: 3; 9: 2
Slider | Esta herramienta, nos ayudara a distribuir la informacion en el gráfico a través de un intervalo de tiempo determinado. / La herramienta se encuentra disponible vizualmente, pero no cumple ninguna funcion(no esta conectado con los datos). | Alta | Marcelo Arriagada | 10 | 8: 3
Gráfica | Se muestra la visualizacion de los datos de cada grupo, en un grafico de linea respectivamente. / Hasta el momento, está de forma activa dicha función. | Alta | Marcelo Arriagada | 60 | 8: 3; 9: 2
Cuadro detalle | Al definir un intervalo de tiempo en el Slider, se muestra un gráfico de barra anexo al gráfico principal, indicando los picks que tuvo cada grupo. / Aun no se implementa debido a que es un reto anexo(propuesto por el profesor) a nuestro proyecto. Por lo que la prioridad es baja. | Baja | Christian Matzner | 50 | 8: 3; 9: 2
MouseOver | Al pasar el mouse por sobre un punto de una gráfica de linea(un grupo determinado), se desplegará una tabla indicando el dia y mas abajo, la cantidad de actividades hechas por alumnos, de cada grupo. / Su funcionamiento esta activa. | Baja | Christian Matzner | 90 | 8: 3; 9: 2
Zoom discreto | Comprende de tres botones: Dias-Semanas-Meses. Dependiendo del intervalo que se que quiera visualizar, se desplegará la información con respecto al tiempo requerido. / Existe cierto error al momento de conectarlo con los datos (error en JSON). | Media | Christian Matzner | 10 | 8: 3; 9: 2
Leyenda Interactiva | Cada grupo esta definido en un cuadro y un color (aleatorio). Al momento de clickear uno de estos tres cuadros(o los tres), se desactivará la visualización de éste, en la gráfica. / Esta funcionando de forma correcta. Solo que se esta trabajando con datos estáticos | Baja | Marcelo Arriagada | 100 | 8: 3; 9: 2